## 清单说明
1．工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按“工程量清单计量规则”和“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“工程量清单计量规则”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2．投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一个子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算和支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明：工程量清单第100章至第600章合计金额的3%作为不可预见因素的暂列金额。
2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：无。
2.9 安全生产费按发包人发布的业主控制价的1.5%计列，在工程量清单第100章中列有单独的子目。施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及发包人有关安全方面的工作指示。
2.10 工程一切险的投保金额为工程量清单第100章至第600章的合计（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）金额，保险费率为3‰；第三方责任险的投保金额为300万元，事故次数不限，保险费率为3.5‰。上述保险费在工程量清单第100章中列有一个单独的子目。承包人应为其委派到现场机构人员和雇用的农民工所办理的人身意外保险和工伤保险，由承包人投保，并满足青海省人力资源和社会保障厅 青海省住房和城乡建设厅 青海省安全生产监督管理局 青海省总工会《关于印发<进一步做好建筑业工伤保险工作实施方案>的通知》（青人社厅发[2015]33号）和青海省人力资源和社会保障厅 青海省交通运输厅 青海省水利厅 青海省能源局 民航青海监管局《转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（青人社厅发[2018]41号）的相关要求。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价中，发包人不单独支付。
3．计日工说明（不适用）
4．其他说明
4.1 本项目的施工和管理应参照《高速公路施工标准化技术指南》中的相关要求。承包人对本工程进行标准化施工管理的费用应计入相应子目中，招标人不再另行支付。
4.2 投标人应严格执行国家相关的法律、法规，建立健全各类规章制度，充分考虑施工过程采取的交通安全保护措施以及施工中的安全生产、环境保护、水利保护等因素，所产生的费用应计入报价中，招标人将不另行支付。若投标人中标后，所采取的措施不能满足工程交通安全和环境保护等的需要，招标人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，投标人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。
4.3 投标人在整个施工过程中应自行解决临时用电等相关问题，生活用水及施工临时用地需自行调查解决，此项费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。
4.4 承包人应配备专人负责做好所辖标段内的安全和交通疏导管理工作，好安全防范措施，设置各类警告标志牌，提醒路人注意安全，满足国家、当地公安交通管理部门或发包人、监理人的相关要求。如果由于承包人进行施工作业导致路人受到人身伤害，承包人应承担相应的责任。
4.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
4.6 投标人应充分考虑尊重和保障、协调当地少数民族事务，维护平等、团结、互助、和谐的民族关系，为此所产生的费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。
4.7施工标准化的相关费用包含在承包人驻地建设相关费用中。
4.8工程量清单电子版（固化清单）请到招标代理公司网站“通知公告”栏中自行下载（网址：www.bjztc.com）。
4.9已标价工程量清单应逐页加盖投标人单位公章，包括工程量清单说明，工程量清单第100章至第600章及投标报价汇总表。

## 100章
工程量清单表
天峻至木里公路病害整治完善工程TMBHSG标段
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 731.25 | 731.25
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 10500 | 10500
102 | 工程管理 |  | 0 |  | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 243750 | 243750
102-4 | 信息化系统 | 总额 | 1 |  | 0
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费) |  | 0 |  | 0
-a | 保畅工程 | 项 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0
104 | 承包人驻地建设 |  | 0 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单第100章合计 人民币 |  |  |  |  | 254981

## 200章
工程量清单表
天峻至木里公路病害整治完善工程TMBHSG标段
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-b | 沥青混凝土路面
1 | 挖除沥青砼面层（完全利用到挡水埝） | m3 | 105.22 |  | 0
2 | 挖除原路面基层（完全利用到挡水埝） | m3 | 326.55 |  | 0
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
j | 土台填筑挡水埝 | m3 | 19406 |  | 0
k | 播种草籽 | m2 | 35554 |  | 0
207 | 坡面排水
207-1 | 边沟
-c | 现浇混凝土 | m3 | 1431 |  | 0
-e | 预制安装混凝土盖板 | m3 | 233.2 |  | 0
207-2 | 排水沟
-c | C25现浇砼排水沟 | m3 | 2953 |  | 0
207-5 | 渗池 | m3 | 75 |  | 0
207-11 | 盲沟 | m | 200 |  | 0
清单第200章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 300章
工程量清单表
天峻至木里公路病害整治完善工程TMBHSG标段
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
304 | 水泥稳定土底基层、基层
304-3 | 水泥稳定土基层
-a | 18cm水泥稳定砂砾（40%碎石） | m2 | 933 |  | 0
-b | 17cm水泥稳定砂砾（20%碎石） | m2 | 933 |  | 0
307 | 沥青稳定碎石基层（ATB）
307-1 | 沥青稳定碎石基层（ATB）
-a | 厚40mm | m2 | 6411 |  | 0
308 | 透层和黏层
308-2 | 黏层 | m2 | 62143 |  | 0
309 | 热拌沥青混合料面层
309-1 | 细粒式沥青混凝土
-a | 40mm沥青砼面层 | m2 | 18802 |  | 0
309-2 | 中粒式沥青混凝土
-a | 厚50mm | m2 | 62898 |  | 0
-d | 水泥砂浆灌缝 | m | 311 |  | 0
310 | 沥青表面处治与封层
310-2 | 封层 | m2 | 1450 |  | 0
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 厚220mm水泥混凝土路面拉毛处理 | m2 | 5832 |  | 0
-b | 11cm水泥混凝土填补 | m2 | 1207 |  | 0
312-2 | 钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 63120.39 |  | 0
清单第300章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 清单合计
投标报价汇总表
天峻至木里公路病害整治完善工程TMBHSG标段
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元)
1 | 100章 | 总则 | 254981
2 | 200章 | 路基 | 0
3 | 300章 | 路面 | 0
4 | 第100章至300章清单合计 |  | 254981
5 | 暂列金额 （5）=（4）×3% |  | 7649
6 | 投标报价（即4+5=6） |  | 262630